附件5

昌都市2024年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                                     填报日期：2025年9月18 日

| 项目名称 |  | 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 昌都市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌都市纪委监委 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.90 | 33.90 |  | 33.90 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.90 | 33.90 |  | 33.90 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.全市年度纪检工作会议费：市委安排召开的延续性项目，党风廉政建设和反腐败斗争工作不断加强，全市干部职工按照此次会议精神抓好全年纪检监察工作，推进我市政治生态海晏河清、朗朗乾坤，为全市各项工作的有序发展保驾护航。 2.纪检干部培训业务经费：开展一轮纪检监察干部业务培训，以达到全面提高全市纪检监察干部的履职能力。 |  |  |  |  |  | 1.全市年度纪检工作会议费：市委安排召开的延续性项目，党风廉政建设和反腐败斗争工作不断加强，全市干部职工按照此次会议精神抓好全年纪检监察工作，推进我市政治生态海晏河清、朗朗乾坤，为全市各项工作的有序发展保驾护航。 2.纪检干部培训业务经费：开展一轮纪检监察干部业务培训，以达到全面提高全市纪检监察干部的履职能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （55分） | 数量指标 | 参会人次 |  |  | ≥100人次 | 199 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训课程数量 |  |  | ≤20学时 | 7 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全市纪检干部培训班次 |  |  | ≥1次 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 |  |  | ≥5天 | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 会议举办次数 |  |  | ≥1次 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 会议视屏系统使用率 |  |  | ≥1次 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人数 |  |  | ≥100人 | 133 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 收取培训心得体会 |  |  | ≥60份 | 88 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成全市纪检工作会议次数 |  |  | ≥1次 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成培训班次 |  |  | ≥1次 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 会议举办天数 |  |  | ≤3天 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训时间控制在计划范围内 |  |  | ≤5天 | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成培训计划课时 |  |  | ≤20学时 | 7 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 会议计划按期完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标（5分） | 经济成本 | 控制在预算范围内 |  |  | ≤33.9 | 33.9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（15分） | 社会效益指标 | 通过对全市纪检干部的培训总体提高了业务能力 |  |  | 定性 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 确保全市各级党委党组“一把手”履行好主体责任和各级纪检监察机关做好监督责任。 |  |  | 定性 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过对全市纪检干部的培训进一步增强案件办理的效率 |  |  | 定性 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全市政治生态持续向好 |  |  | 定性 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 纪检监察干部的履职能力 |  |  | 定性 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标（15分） | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对培训场所住宿和伙食的满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对授课教师讲解的满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |