附件6-1

昌都市2024年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                                     填报日期：2025年9月18 日

| 项目名称 |  | 54030021T000000035698-市委巡察工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 昌都市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌都市纪委监委 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 581.54 | 581.54 |  | 581.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 581.54 | 581.54 |  | 581.54 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开展二届昌都市委第七、八轮巡察工作动员部署会、巡察工作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传 |  |  |  |  |  | 2024年完成了计划开展二届昌都市委第七、八轮巡察工作动员部署会、巡察工作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传相关工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 计划动员部署会、培训会参会人数。 |  |  | ≥280人 | 285 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年计划开展2轮巡察工作，市直部门计划抽40%，各县（区）计划抽调60%，共计抽调人员数量。 |  |  | ≥230人 | 258 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年计划开展督查帮助各县（区）、巡察组解决问题及困难数量。 |  |  | ≥20条 | 26 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 全年计划形成巡察报告份数。 |  |  | ≥35份 | 28 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全年计划开展常规巡察和提级巡察被巡察单位党组数量。 |  |  | ≥35个 | 28 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全年计划参加区党委巡视工作2轮，合计抽调人员数量。 |  |  | ≥8人 | 8 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全年计划巡中督查轮数。 |  |  | ≥2次 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 进一步增强精准开展政治监督、深入查找政治偏差的能力水平。 |  |  | ≥70% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全年计划被巡察单位整改率。 |  |  | ≥70% | 96.98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 为进一步扩大巡察知晓度和参与度，提高巡察工作宣传力度。 |  |  | ≥80% | 80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 每轮计划选派4名专职巡察干部参加区党委巡视工作，每年安排2轮，每轮巡视时间为3个月。 |  |  | ≥3月 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年第七、八轮巡察工作开展前，召开巡察工作动员部署会并组织一次巡察工作业务培训班，每次培训会期约6天（含报到）。 |  |  | ≥6天 | 6 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 计划于巡察中期对二届昌都市委第七、八巡察组巡察工作开展情况进行巡中督查。 |  |  | ≥7天 | 7 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 计划第七轮巡察工作时间为2024年4月至6月 |  |  | ≥3月 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 计划第八轮巡察工作时间为2024年9月至11月 |  |  | ≥3月 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 通过巡察监督实现发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展目标，推动被巡察单位党组织解决民生实事、疑难问题，督促建立健全体制机制，挽回损失和收缴违规违纪资金，持续释放利剑高悬、震慑常在的强烈信号，激励干部担当作为干事创业，推动昌都市经济高质量发展。 |  |  | 定性 | 优 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强基层党组织巡察监督，打通全面从严治党“最后一公里”，推动解决基层群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的突出问题，高举巡察利剑、聚焦基层，对每一个突出问题一抓到底，让人民群众看到实实在在的变化，增强了实实在在的获得感，让干部群众切身感受到了巡察监督就在身边。 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 市委巡察机构将始终增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照新时代新部署新要求，紧扣“三个聚焦”巡察重点，紧盯市委中心工作，强化政治监督、查找政治偏差、提升政治能力，不断培厚党内政治生态土壤。 |  |  | 定性 | 优 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对巡察发现的普遍性、倾向性问题，认真分析原因，帮助被巡察党组织“先止血、后治病”，堵住“出血点”、找准“病源点”，并督促其立规矩、严纪律、建制度，彰显政治巡察效果；对巡察发现的共性问题、体制机制性问题，形成专题报告，提出标本兼治的对策建议，为市委、市政府及有关部门提供决策参考。 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 单位党组织党的建设全面加强，职能职责全面履行，工作质效稳步提升，为民办实事更加务实，制度机制更加健全，队伍建设成效可圈可点。 |  |  | 定性 | 优 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 按预算控制成本 |  |  | ≤581.54 | 581.54 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

附件6-2

昌都市2024年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                                     填报日期：2025年9月18 日

| 项目名称 |  | 54030024T000001796919-行市委巡察工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 昌都市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌都市纪委监委 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.87 | 62.87 |  | 62.87 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.87 | 62.87 |  | 62.87 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开展二届昌都市委第七、八轮巡察工作动员部署会、巡察工作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传 |  |  |  |  |  | 2024年完成了计划开展二届昌都市委第七、八轮巡察工作动员部署会、巡察工作业务培训会、巡察、巡中督查、区党委巡视及巡察宣传相关工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 巡察单位党组数量 |  |  | ≥35个 | 28 | 3 |  | 2 |  | 因工作安排进行调整 |  |
|  |  |  | 抽调人员数量 |  |  | ≥230人 | 258 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成巡察报告份数 |  |  | ≥35份 | 28 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参与区党委巡视人数 |  |  | ≥8人 | 8 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 巡中督查轮数 |  |  | ≥2次 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 参与培训人员数量 |  |  | ≥280人 | 285 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 被巡察单位整改率 |  |  | ≥90% | 96.98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 增强精准开展政治监督深入查找政治偏差的能力水平 |  |  | ≥70% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时限 |  |  | ≥6天 | 7 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成第八轮巡察反馈、移交、归档等工作 |  |  | ≥3月 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成第七轮巡察反馈、移交、归档等工作 |  |  | ≥3月 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 推动昌都市经济高质量发展 |  |  | 定性 | 优 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 让干部群众切身感受到了巡察监督就在身边 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不断培厚党内政治生态土壤 |  |  | 定性 | 优 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 帮助被巡察党组织“先止血、后治病”，堵住“出血点”、找准“病源点” |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 加强被巡察单位党组织党的建设 |  |  | 定性 | 优 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 控制成本 |  |  | ≤62.87 | 62.87 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |