附件2

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）
填报单位（盖章）：昌都市总工会
	项目名称
	工会专项业务（会议费）
	项目属性
	新增项目□  延续项目 (
	

	主管部门
	办公室
	主管部门编码
	001050
	

	项目单位
	昌都市总工会
	项目负责人
	杨灵
	联系电话
	15723575012
	

	项目起止时间
	2021-2023
	

	项目资金申请

（万元）
	年份
	合计
	财政拨款
	事业收入
	其他资金
	

	
	2021-2023
	12.33万元
	12.33万元
	
	
	

	
	2020
	4.11万元
	4.11万元
	
	
	

	单位职能概述
	1、维护：《中华人民共和国工会法》明确：维护职工群众的合法利益和民主权利。2、建设：是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务。3、参与：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。4、教育：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
	

	项目概况
	工会会议费
	

	项目立项情况
	项目立项的依据
	根据《工会法》要求，工会组织需5年换届一次，召开工会代表大会，昌都市需在2021年召开全市工会第二次代表大会。
	

	
	项目申报的可行性
	通过2015年昌都市工会第一次代表大会的经验，将会议分几步走，第一步通知原工会委员、各县区工会负责人、企事业单位工会代表以及非公企业工会代表参加，前选举新一届工会委员，再一同选举工会主席、经审委员，制定昌都市工会第二次代表大会内容，并在昌都市康巴演义中心进行全市工会第二次代表大会。会议的工作人员、场地以及材料编写负责人目前都在职在岗，完全可以在2021年正常开展全市工会第二次代表大会。
	

	
	项目申报的必要性
	进行第二次选举，选举内容包括新一届昌都市工会委员，回顾总结2015年至2019年五年来工作，安排部署未来五年工作，此次会议市接下来五年内昌都市工会发展的方向的制定。
	

	项目实施进度计划
	项目实施内容
	开始时间
	完成时间
	

	
	1、会议前准备
	2021年1月1日
	2021年3月31日
	

	
	2、会议期间
	2021年4月1日
	2021年12月31日
	

	
	……
	
	
	

	项目绩效目标
	长期目标
	年度目标
	

	
	保证接下来五年内昌都市工会系统蓬勃发展
	选定工会领导班子，委员，确定发展方向
	

	长期绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注
	

	
	产出指标
	数量指标
	委员选举，领导班子选举，各项会议
	
	
	

	
	
	质量指标
	完成情况
	优
	
	

	
	
	时效指标
	30天内完成
	优
	
	

	
	
	成本指标
	按照财政要求内完成
	在预算范围之内
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	资源利用率
	提升
	
	

	
	
	社会效益指标
	减少财政负担
	有利
	
	

	
	
	生态效益指标
	保障会议正常进行，提供良好服务
	有利
	
	

	
	
	可持续影响指标
	保障单位持续健康运作
	有利
	
	

	
	
	社会公众或

服务对象满

意度指标
	来参会人员参会便利，食宿满意
	满意
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注
	

	
	产出指标
	数量指标
	委员选举，领导班子选举，各项会议
	
	
	

	
	
	质量指标
	完成情况
	优
	
	

	
	
	时效指标
	30天内完成
	优
	
	

	
	
	成本指标
	按照财政要求内完成
	在预算范围之内
	
	

	
	
	…
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	资源利用率
	提升
	
	

	
	
	社会效益指标
	减少财政负担
	有利
	
	

	
	
	生态效益指标
	保障会议正常进行，提供良好服务
	有利
	
	

	
	
	可持续影响指标
	保障单位持续健康运作
	有利
	
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	来参会人员参会便利，食宿满意
	满意
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	其他需说明的问题
	
	

	预算部门审核意见
	（盖章）

年   月   日
	

	
	
	


填报人：杨灵  联系电话：15723575012   填报日期：2021年5月6日
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