附件2

项目支出绩效目标申报表
（2022年度）

填报单位（盖章）：西藏昌都市畜牧总站

| 项目名称 | 草原站专项 | 项目属性 |  |  | 新增项目□ 延续项目 ☑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 西藏昌都市农业农村局 | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 西藏昌都市畜牧总站 | 项目负责人 |  |  | 斯郎江措 |  | 联系电话 |  | 4821816 |  |
| 项目起止时间 | 2021.01.01-2023.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 |  | 合计 | 财政拨款 |  | 事业收入 |  | 其他资金 |  |  |
|  | 2021-2023 |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位职能概述 | 促进畜牧业发展、草场改良、畜牧业资源保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 人工种草 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 西藏昌都市畜牧总站职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 | 西藏昌都市畜牧总站职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 | 保护昌都市草原资源和草原生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 1、人工种草 | 2022.05 |  |  |  |  | 2022.05 |  |  |  |
|  | 2、田间管理及牧草收割 | 2022.06 |  |  |  |  | 2022.10 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | - 保护昌都市草原资源和草原生态，降低草原载畜压力，分析确定适宜高寒区种植牧草。 |  |  |  | - 保护草原生态，增加牧草产量，分析确定适宜高寒区种植牧草。 |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 种植面积 |  | 24亩 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 产草量 |  | ≧500kg/亩 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 完成时间 |  | 2022.01-2023.12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 购置费（单位：元） |  | ≤25000.00/年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费（单位：元） |  | ≤25000.00/年 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 产草量 |  | ≧12吨 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 保护畜牧业健康 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 保护草原生态 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 草原生态 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 |  |  | 畜牧业产业稳定 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 种植面积 |  | 24亩 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 产草量 |  | ≧500kg/亩 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 完成时间 |  | 2022.01-2023.12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 购置费（单位：元） |  | ≤25000.00/年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费（单位：元） |  | ≤25000.00/年 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 产草量 |  | ≧12吨 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 保护畜牧业健康 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 保护草原生态 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 草原生态 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  | 畜牧业产业稳定 |  | 良好 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                  联系电话：                         填报日期：