附件2
项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）：西藏昌都市畜牧总站
	项目名称
	　草原站专项
	项目属性
	新增项目□        延续项目 ☑
	

	主管部门
	西藏昌都市农业农村局
	主管部门编码
	　
	

	项目单位
	西藏昌都市畜牧总站
	项目负责人
	斯郎江措
	联系电话
	4821816
	

	项目起止时间
	  2021.01.01-2023.12.31
	

	项目资金申请
（万元）
	年份         
	合计
	财政拨款
	事业收入
	其他资金
	

	
	      2021-2023
	15
	15
	
	
	

	
	       2022
	5
	5
	
	
	

	单位职能概述
	促进畜牧业发展、草场改良、畜牧业资源保护
	

	项目概况
	　人工种草
	

	项目立项情况
	项目立项的依据
	　西藏昌都市畜牧总站职责
	

	
	项目申报的可行性
	　西藏昌都市畜牧总站职责
	

	
	项目申报的必要性
	　保护昌都市草原资源和草原生态
	

	项目实施进度计划
	项目实施内容
	开始时间
	完成时间
	

	
	1、人工种草
	　2022.05
	　2022.05
	

	
	2、田间管理及牧草收割
	　2022.06
	　2022.10
	

	项目绩效目标
	长期目标
	年度目标
	

	
	保护昌都市草原资源和草原生态，降低草原载畜压力，分析确定适宜高寒区种植牧草。
	保护草原生态，增加牧草产量，分析确定适宜高寒区种植牧草。
	

	长期绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注
	

	
	产出指标
	数量指标
	种植面积
	　24亩
	　
	

	
	
	质量指标
	产草量
	≧500kg/亩
	　
	

	
	
	时效指标
	完成时间　
	2022.01-2023.12　
	　
	

	
	
	成本指标
	购置费（单位：元）　
	≤25000.00/年
	　
	

	
	
	
	人工费（单位：元）　
	≤25000.00/年
	　
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	产草量
	≧12吨
	　
	

	
	
	社会效益指标
	保护畜牧业健康
	良好
	　
	

	
	
	生态效益指标
	保护草原生态
	良好
	　
	

	
	
	可持续影响指标
	草原生态
	良好
	　
	

	
	
	社会公众或
服务对象满
意度指标
	畜牧业产业稳定
	良好
	　
	

	
	
	……
	　
	
	　
	

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注
	

	
	产出指标
	数量指标
	种植面积
	　24亩
	　
	

	
	
	质量指标
	产草量
	≧500kg/亩
	　
	

	
	
	时效指标
	完成时间　
	2022.01-2023.12　
	　
	

	
	
	成本指标
	购置费（单位：元）　
	≤25000.00/年
	　
	

	
	
	
	人工费（单位：元）　
	≤25000.00/年
	　
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	[bookmark: _GoBack]产草量
	≧12吨
	　
	

	
	
	社会效益指标
	保护畜牧业健康
	良好
	　
	

	
	
	生态效益指标
	保护草原生态
	良好
	　
	

	
	
	可持续影响指标
	草原生态
	良好
	　
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	畜牧业产业稳定
	良好
	　
	

	
	
	……
	　
	　
	　
	

	其他需说明的问题
	　
	

	预算部门审核意见
	                                                          （盖章）
                                                      年   月   日
	

	
	
	


填报人：                  联系电话：                         填报日期：  
-1-

