
附件2

项目支出绩效目标申报表
（2020年）
填报单位（盖章）：昌都市农业技术推广总站
	项目名称
	昌都市2021年春青稞、马铃薯良种采购资金
	项目属性
	新增项目□      延续项目(
	

	主管部门
	昌都市农业农村局
	主管部门编码
	
	

	项目单位
	昌都市农业技术推广总站
	项目负责人
	陈斌
	联系电话
	13908952683
	

	项目起止时间
	2021年3月9日至4月9日采购并调运至各县（区）
	

	项目资金申请
（万元）
	年份
	合计
	财政拨款
	事业收入
	其他资金
	

	
	2021-2023
	
	
	
	
	

	
	2021
	650
	650
	
	
	

	单位职能概述
	   1.负责全市农技推广服务体系的管理和建设，制定适合本市种植业生产的发展规划，生产计划，生产技术措施；

    2.开展农业政策，法律法规宣传；组织农业技术培训，咨询服务工作；

    3.负责种子、农药、肥料、农膜等农用物资及新品种新技术的引进，试验、示范、推广。

    4.负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

    5.负责农产品生产过程的质量安全检测，监测；

    6.负责为农民群众提供农业技术，信息服务和产业指导。

    7.负责指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

    8.负责完成上级业务主管部门和市委、政府安排的各项工作；

    9.负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施。
	

	项目概况
	    （一）青稞良种
   1.采购数量:“藏青2000”原种3.105万斤（外调）、“藏青2000”（外调）一级种41.6万斤、二级种10万斤（自购）；“喜拉22”原种3.06万斤（外调）、“喜拉22”一级种48.132万斤（外调）、“喜拉22”二级种15万斤（自购）。
2.采购原因及方式：“藏青2000”“喜拉22”系西藏自治区特有品种，其适应性广、产量高、抗倒伏性强、品质优，是近年来我市主推的青稞品种；日喀则市拥有西藏自治区最大的青稞良种繁育基地，承担着供给全区青稞良种的任务；因时间紧、任务重，特申请由昌都市农业技术推广总站自行向日喀则市农业技术推广服务中心对口购买。

（二）马铃薯原种

1.采购“青薯9号”：“青薯9号”原种88.91万斤。

2.采购原因及方式:“青薯9号”单产高、品质优，含有丰富的维生素B1、B2、B6、泛酸等B族维生素和优质淀粉；2020年我市推广种植“青薯9号”6000余亩，平均单产达4000斤，并作为绿色食品打入内地市场，并深受广大群众喜爱；“青薯9号”广泛种植于青海、甘肃等地。本项目预计于2021年2月份公开招投标，中标单位于2021年3月赴产销地采购，并运送至各县区。

	

	项目立项情况
	项目立项的依据
	    根据市委市政府安排部署及《西藏自治区2020年全区粮食作物（麦类）良种推广方案》、《2020年农作物病虫草害统防统治与绿色防控融合推进工作方案》、《西藏自治区2020年耕地保护与质量提升工作促进化肥减量增效实施方案》、《西藏自治区2020年粮油绿色高质高效行动实施方案》等文件要求，预计2021昌都市将开展春青稞、马铃薯等作物绿色高质高效创建示范48万亩、良种繁育基地建设6.4万亩、良种推广52.85万亩。通过采购良种，完成上述目标任务，使高产田单产目标达到：青稞亩产385公斤以上、油菜亩产180公斤以上、马铃薯亩产4000斤以上；中低产田单产目标达到：青稞亩产360斤以上、马铃薯亩产3000公斤以上。
	

	
	项目申报的可行性


	    “藏青2000”“喜拉22”系西藏自治区特有品种，其适应性广、产量高、抗倒伏性强、品质优，是近年来我市主推的青稞品种；依据2020年我市青稞种子田及高产创建示范实际测产，亩产近700斤，具有可观的经济效益，能够满足种植农户的生活所需，同时为群众牲畜解决了饲草。
    “青薯9号”单产高、品质优，含有丰富的维生素B1、B2、B6、泛酸等B族维生素和优质淀粉；2020年我市推广种植“青薯9号”3400亩，平均单产达3500斤，在满足群众生活粮食的基础上，作为绿色食品已打入给市、县区机关食堂、餐馆、农贸市场等，经济效益尤为可观，深受广大群众喜爱。
	

	
	项目申报的必要性
	    农业是基础，农时不能误，良种要先行。按照确保粮食特别是青稞安全和农业调结构、转方式、增收入的需要，2020年全区粮食总产持续稳定在100万吨以上，其中青稞总产保持在80万吨以上。继续以良种推广为载体，大力推广良种、良田、良法技术配套；加快转变种植业发展方式，努力在优化种植业结构上开辟新途径，推动种植业发展挖潜力、提质量、增效益，开创我区种植业发展新局面。
	

	项目实施进度计划
	项目实施内容
	开始时间
	完成时间
	

	
	1、
	2021年3月开展良种调运工作
	2021年4月将良种按照各县年任务指标分别配送至各县区
	

	
	2、
	2021年4月中旬，各县区陆续开展春播种植工作
	2021年8月中旬至9月中旬开展青稞种植业测产等验收工作，10月份开展青薯9号马铃薯测产验收工作
	

	
	3


	2021年10月份，县农业技术人员走访农户，开展良种收购工作

	2021年11月份市农推总站各县区农业技术人员撰写种植业科技项目工作总结，筹备2022年种植业科技项目申报等准备工作


	

	项目绩效目标
	长期目标
	年度目标
	

	
	    加强一、二级种子田繁殖工作，按照《全区麦类作物良种统繁统供体系建设实施方案》《西藏粮食作物良种繁殖基地建设实施管理办法》，进一步完善“125”良种繁殖体系，采取订单式生产、以奖代补、优质优价等多种措施，加大青稞品种良种生产力度，保障优质种源、抗灾种子贮备及生产调控的良种需求。
	粮食产量：通过采购良种种植，2021年我市十个粮食主产县青稞预计产量达到2000万斤、马铃薯产量预计达到11854.7万斤。 


	

	长期绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成播种面积指标
	通过采购，完成我市2021年一、二级种子田33443亩，粮食绿色高质高效创建示范面积8333亩，青薯9号原种田2997亩；
	按照各县区上报实际需求
	

	
	
	质量指标
	计划提供的良种品种及服务标准
	外调“藏青2000”原种3.105万斤、外调“藏青2000”一级种41.6万斤、二级种10万斤（自购）；“喜拉22”原种3.06万斤（外调）、“喜拉22”一级种48.132万斤（外调）、“喜拉22”二级种15万斤（自购）。
“青薯9号”原种88.91万斤。
	按照各县区上报实际来定计划采购数量
	

	
	
	时效指标
	采购时间
	2021年3月至4月，4月前全部调运到位
	依据往年春播调运农用物资时间
	

	
	
	成本指标
	控制在成本内
	≤650万元
	春青稞调运不含运费，青薯9号调运含运费
	

	
	
	……
	
	　
	　
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	预期产值
	2021年我市十个粮食主产县青稞预计产值达4000万元、马铃薯产值预计达到23709.4万元。 
	按照往年产量预测
	

	
	
	社会效益指标
	调整种植结构
	通过本项目的实施，加大了良种的推广力度，提高春青稞和马铃薯的单产和品质，有利于种植区种植业结构的调整，扩大了种植面积，产生明显的社会效益
	　
	

	
	
	生态效益指标
	对环境的污染值
	对环境不产生影响
	　
	

	
	
	可持续影响指标
	积极性
	辐射带动更多当地地种植农户，提高积极性
	　
	

	
	
	社会公众或
服务对象满
意度指标
	整体满意度
	≥95%
	采用问卷、座谈等方式
	

	
	
	……
	
	
	
	

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注
	

	
	产出指标
	数量指标
	采购数量
	    “藏青2000”原种3.105万斤（外调）、“藏青2000”（外调）一级种41.6万斤、二级种10万斤（自购）；“喜拉22”原种3.06万斤（外调）、“喜拉22”一级种48.132万斤（外调）、“喜拉22”二级种15万斤（自购）。
“青薯9号”原种88.91万斤。

	　
	

	
	
	质量指标
	采购标准
	    一级种子纯度达98%，净度达98%，发芽率90%，水分13%；二级种子纯度达95%，净度达96%，发芽率87%，水分13%。

	种子田硬性指标
	

	
	
	时效指标
	采购时间
	    2021年3月至4月，4月前全部调运到位。


	
	

	
	
	成本指标
	控制在成本内
	≤650万元
	
	

	
	
	… 
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济产值
	    2021年我市十个粮食主产县青稞预计产值达4000万元、马铃薯产值预计达到23709.4万元。
 
	
	

	
	
	社会效益指标
	直接影响
	    该项目实施后，促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活增产增收，促进农牧业科技进步，提高农牧业发展质量，优化结构，保稳定、促丰收。
	　
	

	
	
	生态效益指标
	改善生态环境
	    该项目成果转化后可以利用良种的优势，提高农业生产水平，增加农民收入，达到增产增收的目的，同时，优化环境质量，改善土壤结构，保护生物多样性、降解污染物、调节气候，为昌都农牧民提供生产、生活资源。
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	整体满意度
	≥95%
	采用问卷、座谈等方式
	

	其他需说明的问题
	无
	

	预算部门审核意见
	                                                          
同意
（单位盖章）

                         2020 年 11 月 13 日
	

	
	
	


填报人：成彦斌     联系电话：18189906101     填报日期：2020年11月13日
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